## Tabelle1
Wöchentlicher Aufwandsbericht | [5 empty] | Wöchentlicher Aufwandsbericht |  |  |  |  | Wöchentlicher Aufwandsbericht |  |  |  |  | Wöchentlicher Aufwandsbericht |  |  |  |  | Wöchentlicher Aufwandsbericht
Team Nr.: | 3 |  | Aufwand und Schwierigkeit |  |  | Team Nr.: | 3 | Aufwand und Schwierigkeit |  |  | Team Nr.: | 3 | Aufwand und Schwierigkeit |  |  | Team Nr.: | 3 | Aufwand und Schwierigkeit |  |  | Team Nr.: | 3 | Aufwand und Schwierigkeit
|  |  | Skala: | a | viel zu hoch |  |  | Skala: | a | viel zu hoch |  |  | Skala: | a | viel zu hoch |  |  | Skala: | a | viel zu hoch |  |  | Skala: | a | viel zu hoch
|  |  |  | b | zu hoch |  |  |  | b | zu hoch |  |  |  | b | zu hoch |  |  |  | b | zu hoch |  |  |  | b | zu hoch
|  |  |  | c | angemessen |  |  |  | c | angemessen |  |  |  | c | angemessen |  |  |  | c | angemessen |  |  |  | c | angemessen
Zeitraum: |  |  |  | d | zu niedrig | Zeitraum: |  |  | d | zu niedrig | Zeitraum: |  |  | d | zu niedrig | Zeitraum: |  |  | d | zu niedrig | Zeitraum: |  |  | d | zu niedrig
von: | 2017-03-06 |  |  | e | viel zu niedrig | von: | 2017-03-13 |  | e | viel zu niedrig | von: | 2017-03-13 |  | e | viel zu niedrig | von: | 2017-03-06 |  | e | viel zu niedrig | von: | 2017-03-06 |  | e | viel zu niedrig
bis: | 2017-03-12 |  |  |  |  | bis: | 2017-03-20 |  |  |  | bis: | 2017-03-19 |  |  |  | bis: | 2017-03-12 |  |  |  | bis: | 2017-03-12
Teammitglied: | Kevin Mangold |  | Rolle: | Projektleiter |  | Teammitglied: | Kevin Mangold | Rolle: | Projektleiter |  | Teammitglied: | Kevin Mangold | Rolle: | Projektleiter |  | Teammitglied: | Kevin Mangold | Rolle: | Projektleiter |  | Teammitglied: | Kevin Mangold | Rolle: | Projektleiter
Aufgabe |  |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Erstellung der Projektplanung |  |  | b | c | 12 | Vorarbeit Glossar und Lastenheft |  | c | c | 4 | Erstellen Glossar + Lastenheft |  | c | c | 4 | Erstellung Pflichtenheft |  | c | c | 12 | Erstellung Designbeschreibung statisch |  | d | c | 20
[11 empty] | Präsentationvorbereitung |  | c | c | 3
Teammitglied: | Florian Schmid |  | Rolle: | Technischer Assistent |  | Teammitglied: | Florian Schmid | Rolle: | Technischer Assistent |  | Teammitglied: | Florian Schmid | Rolle: | Technischer Assistent |  | Teammitglied: | Florian Schmid | Rolle: | Technischer Assistent |  | Teammitglied: | Florian Schmid | Rolle: | Technischer Assistent
Aufgabe |  |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Einrichten Repository |  |  | d | d | 2 | Dokumentation MagpieRSS, ROME, Lucene |  | d | d | 2 | Implementierung Back-End |  | b | b | 25 | Entwicklung |  | c | c | 10 | Entwicklung |  | c | c | 10
[6 empty] | Dokumentation Java-diff-utils, Feed Enlarger |  | c | c | 4 | Präsentation |  | c | c | 2
Teammitglied: | Severin Neuner |  | Rolle: | Recherche, Tests |  | Teammitglied: | Severin Neuner | Rolle: | Recherche, Tests |  | Teammitglied: | Severin Neuner | Rolle: | Recherche, Tests |  | Teammitglied: | Severin Neuner | Rolle: | Recherche, Tests |  | Teammitglied: | Severin Neuner | Rolle: | Recherche, Tests
Aufgabe |  |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Risikoanalyse |  |  | d | d | 2 | Dokumentation JUnit, Jenkins |  | c | c | 3 | Handhabung Prototyp |  | c | c | 2 | Entwicklung |  | c | c | 10 | Testimplementierung |  | c | c | 15
[11 empty] | Designbeschreibung |  | c | b | 5 | [5 empty] | Testkonzept |  | c | c | 5
Teammitglied: | Nicholas Dickel |  | Rolle: | Implementierung |  | Teammitglied: | Nicholas Dickel | Rolle: | Implementierung |  | Teammitglied: | Nicholas Dickel | Rolle: | Implementierung |  | Teammitglied: | Nicholas Dickel | Rolle: | Implementierung |  | Teammitglied: | Nicholas Dickel | Rolle: | Implementierung
Aufgabe |  |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Einrichten Server und Website |  |  | d | c | 2 | Dokumentation MariaDB, Sendmail |  | c | c | 1 | Implementierung Front-End |  | b | c | 20 | Entwicklung |  | c | c | 10 | Entwicklung |  | c | c | 10
[6 empty] | Implementierung Loginsystem und Registrierung |  | c | c | 3
[6 empty] | Implementierung Sessions und Logoutfunktion |  | c | c | 3
Teammitglied: | Tessa Haschtschek |  | Rolle: | Qualitätssicherung, Doku |  | Teammitglied: | Tessa Haschtschek | Rolle: | Qualitätssicherung, Doku |  | Teammitglied: | Tessa Haschtschek | Rolle: | Qualitätssicherung, Doku |  | Teammitglied: | Tessa Haschtschek | Rolle: | Qualitätssicherung, Doku |  | Teammitglied: | Tessa Haschtschek | Rolle: | Qualitätssicherung, Doku
Aufgabe |  |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang | Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Recherche Marktanalyse |  |  | d | d | 4 | Dokumentation allgemeine Anwendung |  | c | c | 2 | Dokumentationskonzept |  | c | c | 5 | Entwicklung |  | c | c | 10
[6 empty] | erste Logoentwürfe |  | c | c | 1 | Logoentwurf |  | c | c | 3 | [5 empty] | Erstellung Designbeschreibung dynamisch |  | d | c | 15
Aktueller Gesamtaufwand kumuliert
Kevin Mangold: |  | 55 | Stunden
Severin Neuner: |  | 40 | Stunden
Forian Schmidt: |  | 55 | Stunden
Nicholas Dickel: |  | 49 | Stunden
Tessa Haschtschek: |  | 40 | Stunden
Team insgesamt: |  | 239 | Stunden